## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 27 | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 | 6 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 7 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 |  | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę.
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić liczbę pomieszczeń na danym piętrze lub w całym budynku |  |  |  | o Dla pomieszczenie zwraca 1 o Dla poziomu wylicza ilość pomieszczeń o Dla budynku wyliczane jako suma na poziomach
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić powierzchnię okien w pomieszczeniu, na danym piętrze i w całym buynku |  |  |  | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane sumę powierzchni okien o Dla budynku wyliczane jest jako suma powierzchni okien na poziomach
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić czynsz za wynajem pokoju, poziomu lub budynku |  |  |  | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane sumę czynszów o Dla budynku wyliczane jest jako suma czynszów poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprzawdzić listę pokoi o czynszach mniejszych lub rownych niż zadana wartosc |  |  |  | o Zwroci liste pokoi o nie wyższym czynszu niż zadany
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić listę pokoi o powierzchni większej lub równej od zadanej wartości |  |  |  | o Zwroci liste pokoi o nie mniejszej powierzchni niż zadana

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 27
| Stworzenie i konfiguracja repozytorium na Githubie | 2
| Zapoznanie się z technologią REST | 6
| Zapoznanie się z formatem JSON | 1
| Implementacja funkcjonalności | 12
| Stworzenie diagramu UML | 6
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni |  | 8
| Funkcjonalność licząca powierzchnię pomieszczenia | 2
| Funkcjonalność licząca powierzchnię poziomu | 3
| Funkcjonalność licząca powierzchnię budynku | 3
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń |  | 6
| Funkcjonalność licząca kubaturę pomieszczenia | 2
| Funkcjonalność licząca kubaturę pomieszczeń na poziomie | 2
| Funkcjonalność licząca kubaturę pomieszczeń w budynku | 2
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 7
| Funkcjonalność licząca moc oświetlenia na jednostkę powierzchni w pomieszczeniu | 3
| Funkcjonalność licząca moc oświetlenia na jednostkę powierzchni na poziomie | 2
| Funkcjonalność licząca moc oświetlenia na jednostkę powierzchni w budynku | 2